## Historias de Usuario
Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad VALOR | Comentarios
1 | Crear Diagrama de clases | DiagramaClases | Definida | 5 | 1 | Alta
2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi perfil. | Crear interfaz usuario(mobile) | Definida | 3 puntos | 1 | Medio
2 | Crear prototipo página de inicio y paleta de colores | PrototipadoPaleta | Definida | 3 | 1 | Alta
3 | Crear Diagrama de comunicación | DiagramaComunicacion | Definida | 8 | 1 | Alta
4 | Crear Diagrama de secuencia | DiagramaSecuencia | Definida | 3 | 1 | Media
5 | Crear Diagrama de despliegue | DiagramaDespliegue | Definida | 8 | 1 | Alta
6 | Crear Diagrama de actividades | DiagramaActividades | Definida | 5 | 1 | Alta
7 | Crear Diagrama de Casos de uso | DiagramaCasosUso | Definida | 8 | 1 | Media
8 | Crear Diagrama de componentes | DiagramaComponentes | Definida | 8 | 1 | Alta
9 | Crear Diagrama de paquetes | DiagramaPaquetes | Definida | 3 | 1 | Media
10 | Crear proyecto base DJANGO | ProyectoBaseDjango | Definida | 5 | 2 | Media
11 | Crear Página Principal | PaginaPrincipal | Definida | 8 | 2 | Alta
12 | Como usuario y fundación nueva, necesito que la plataforma Principal sea intuitiva, con el fin de aprender a usarla rápidamente | PlataformaIntuitiva | Definida | 5 | 2 | Media
13 | Crear modal que entregue opciones de crear cuenta como usuario | ModalCrearCuenta | Definida | 5 | 2 | Media
14 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para poder hacer donaciones | RegistroUsuario | Definida | 5 | 2 | Alta
15 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a la plataforma | InicioSesion | Definida | 3 | 2 | Alta
16 | Crear menú desplegable intuitivo en un HTML con el fin de desplegarlo en todos los HTML | MenuDesplegableHTML | Definida | 5 | 2 | Media
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | Crear logout | Definida | 12 | 1 | Bajo
17 | Mostrar listas de fundaciones en un template | ListaFundacionesTemplate | Definida | 8 | 2 | Media
18 | Mostrar lista de peticiones en un template | ListaPeticionesTemplate | Definida | 8 | 2 | Baja
00-0000-0010 | Como un alumno, necesito restablecer mi contraseña, con la finalidad de iniciar sesión | Restablecer contraseña | Definida | 7 | 1 | medio
00-0000-0098 | Como product Owner deseo poder ver el logo institucional para motrar el sello de marca | Logo institucional | Definida |  | 2 | alto | nuevo
00-0000-0099 | como product owner quiero que los que puedan ingresar sean los administrativos, docentes y alumnos | Tipo de usuario por dominio | Definida |  | 2 | medio | nuevo
00-0000-0100 | como product owner quiero un contador de reservas por mes si es posible | contador de reservas x mes | Definida |  | 3 | bajo | opcional
19 | Mostrar lista de Donaciones en un template | ListaDonacionesTemplate | Definida | 8 | 2 | Media
20 | Crear index después de logear | IndexPostLogin | Definida | 3 | 2 | Media
21 | Crear models | CrearModels | Definida | 5 | 2 | Media
22 | Crear página principal | CrearPaginaPrincipal | Definida | 5 | 2 | Alta
23 | Crear login | CrearLogin | Definida | 3 | 2 | Alta
24 | Crear register | CrearRegister | Definida | 3 | 2 | Alta
25 | Crear menú usuario | CrearMenuUsuario | Definida | 3 | 2 | Alta
26 | Crear menú perfil usuario | CrearMenuPerfil | Definida | 5 | 2 | Media
27 | Como Usuario, quiero ver un listado de ropa que coincida con mis necesidades e intereses, para seleccionar rápidamente las prendas | ListadoRopaIntereses | Definida | 8 | 3 | Alta
28 | Como usuario, necesito ver los horarios de retiro de las fundaciones, para planificar la entrega de mis donaciones | HorariosRetiroFundaciones | Definida | 8 | 3 | Media
29 | Como fundación, quiero registrar la localidad física de retiro o entrega de las donaciones | RegistroLocalidadRetiro | Definida | 5 | 3 | Alta
30 | Agregar botón para iniciar conversación y ver perfil a las listas | BotonConversacionPerfil | Definida | 3 | 3 | Media
31 | Crear ver mi perfil | VerMiPerfil | Definida | 5 | 3 | Media
32 | Crear ver perfil de otro usuario | VerPerfilUsuario | Definida | 5 | 3 | Media
33 | Configurar Settings Django para conectar a BBDD Oracle | ConfiguracionOracle | Definida | 8 | 3 | Alta
34 | Crear Chat en tiempo real entre usuarios | ChatTiempoReal | Definida | 8 | 3 | Alta
35 | Crear formularios para fundaciones, peticiones, donaciones | FormulariosFundacionPeticiones | Definida | 5 | 3 | Alta
36 | Finalizar donación y petición | FinalizarDonacionPeticion | Definida | 5 | 3 | Media
37 | Como usuario, quiero contar con un ChatBot de ayuda para responder preguntas frecuentes | ChatBotAyuda | Definida | 8 | 4 | Media
38 | Como usuario, necesito ver opiniones de la persona o fundación a la que voy a donar | OpinionesUsuarioFundacion | Definida | 5 | 4 | Media
39 | Notificación al correo sobre noticias, creación de usuario, confirmación y restablecimiento de contraseña | NotificacionesCorreo | Definida | 5 | 4 | Alta
40 | Como usuario y fundación, reportar perfiles fraudulentos o de mal comportamiento | ReportePerfiles | Definida | 3 | 4 | Media
41 | Publicar información sobre misión, proyectos y procesos de donación en la plataforma | PublicarInformacionFundacion | Definida | 8 | 4 | Media
42 | Crear vista ADMIN | VistaAdmin | Definida | 5 | 4 | Alta
43 | Atención de reportes | AtencionReportes | Definida | 5 | 4 | Media
44 | Finalizar CRUD de las tablas | FinalizarCRUD | Definida | 8 | 4 | Alta
45 | Agregar filtros a las listas | FiltrosListas | Definida | 3 | 4 | Media
46 | Validación de formularios | ValidacionFormularios | Definida | 3 | 4 | Alta
47 | Pruebas manuales | PruebasManuales | Definida | 5 | 4 | Media
48 | Mostrar ofertas de ropa cerca de la localidad del usuario | OfertasRopaLocalidad | Definida | 8 | 5 | Alta
49 | Crear sistema de premios por donación | SistemaPremios | Definida | 5 | 5 | Media
50 | Crear historial de las donaciones | HistorialDonaciones | Definida | 5 | 5 | Alta
51 | Crear historial de las peticiones | HistorialPeticiones | Definida | 5 | 5 | Media
52 | Crear búsqueda de usuario por nombre | BusquedaUsuario | Definida | 3 | 5 | Media
53 | Sistema de notificaciones | SistemaNotificaciones | Definida | 5 | 5 | Alta
54 | Implementar alerta usando sweetalert para formularios y notificaciones | SweetAlertFormularios | Definida | 3 | 5 | Media
55 | Preparar presentación | PrepararPresentacion | Definida | 5 | 5 | Alta
56 | Configuraciones finales | ConfiguracionesFinales | Definida | 8 | 5 | Alta
57 | Ajustes finales y correcciones de bugs | AjustesFinales | Definida | 8 | 5 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.