## Sprint 1
Sprint review 1
Objetivo: | Diagramar la arquitectura 4+1 del software para tener todas las vistas y crear el prototipo de todas las vistas finales del usuario
ID | Historia de Usuario | Estado | Descripción | Comentarios | Áreas de Mejora
1 | Crear Diagrama de clases | Completada | Diagrama realizado correctamente. | Funciona según lo esperado. | Asegurarse de que todas las relaciones estén claras en el diagrama.
2 | Crear prototipo página de inicio y paleta de colores | Completada | Prototipo visual creado. | Buena base para la interfaz. | Mejorar la interacción en el diseño.
3 | Crear Diagrama de comunicación | Completada | Diagrama funcional. | Se muestra correctamente la interacción entre módulos. | Ajustar detalles de flujo de información.
4 | Crear Diagrama de secuencia | Completada | Diagramado completo. | Funciona como se esperaba. | Verificar la sincronización de eventos en cada caso.
5 | Crear Diagrama de despliegue | Completada | Diagrama funcional. | Está claro cómo se distribuyen los componentes. | Mejorar visualización para mayor claridad.
6 | Crear Diagrama de actividades | Completada | Diagrama detallado de actividades. | Se completa adecuadamente. | Detallar más algunos procesos complejos.
7 | Crear Diagrama de Casos de uso | Completada | Casos de uso implementados. | Relación adecuada entre actores y sistema. | Agregar más detalles en los casos complejos.
8 | Crear Diagrama de componentes | Completada | Todo en su lugar, funcionalidades mapeadas. | Correcto, aunque falta incluir algunos componentes secundarios. | Añadir más detalles sobre interacciones.
9 | Crear Diagrama de paquetes | Completada | Implementado correctamente. | Relación de paquetes es clara. | Mejorar nombres de paquetes para mayor claridad.
Observaciones: | Se desarrollo el sprint segun lo esperado, sin embargo, se tuvo que modificar algunos diagramas Segun lo retroalimentado por el profesor

## Sprint 2
Sprint review 2
Objetivo: | Crear proyecto DJANGO junto a todos los templates de las vista usuario
ID | Historia de Usuario | Estado | Descripción | Comentarios | Áreas de Mejora
10 | Crear proyecto base DJANGO | Completada | Proyecto base creado y configurado. | Funciona correctamente. | Ajustar configuraciones de seguridad.
11 | Crear Página Principal | Completada | Página inicial funcional. | Completa y operativa. | Optimizar tiempos de carga.
12 | Plataforma intuitiva | Completada | Interfaz intuitiva creada. | La facilidad de uso fue probada y validada. | Mejorar flujo de navegación.
13 | Crear modal para cuenta de usuario | Completada | Modal operativo. | Funciona bien. | Añadir más claridad visual.
14 | Registro de usuario | Completada | Registro funcional. | Fluido y sencillo. | Añadir validación más estricta en campos clave.
15 | Inicio de sesión | Completada | Funcionalidad completada. | Inicio rápido y sencillo. | Mejorar validación de credenciales.
16 | Crear menú desplegable intuitivo | Completada | Menú implementado. | Funciona correctamente. | Mejorar el diseño para dispositivos móviles.
17 | Mostrar listas de fundaciones | Completada | Listas de fundaciones mostradas. | Correcto y útil. | Añadir filtros para facilitar la búsqueda.
18 | Mostrar lista de peticiones | Completada | Peticiones mostradas correctamente. | Visualización adecuada. | Agregar un sistema de ordenación más eficiente.
19 | Mostrar lista de Donaciones | Completada | Lista de donaciones funcional. | Buena presentación. | Mejorar las columnas de información.
20 | Crear index después de logear | Completada | Página de índice creada. | Acceso directo después de login. | Mejorar la interfaz post-login.
21 | Crear models | Completada | Modelos configurados. | Modelos bien estructurados. | Añadir validaciones adicionales en los modelos.
22 | Crear página principal | Completada | Página principal completada. | Operativa y bien estructurada. | Añadir más interactividad.
23 | Crear login | Completada | Funcionalidad de login correcta. | Login fluido. | Mejorar la seguridad en el proceso de login.
24 | Crear register | Completada | Registro completado correctamente. | Fluidez en el proceso de registro. | Agregar validación por correo electrónico.
25 | Crear menú usuario | Completada | Menú funcional. | Correcto y accesible. | Optimizar para dispositivos móviles.
26 | Crear menú perfil usuario | Completada | Menú de perfil creado. | Bien implementado. | Mejorar la visualización en pantallas pequeñas.
Observaciones: | Se desarrolla sprint segun lo esperado, y se encuentran mejoras para el sprint siguiente

## Sprint 3
Sprint review 3
Objetivo: | El principal objetivo es desarrollar el chat en tiempo real y migrar la BBDD Sqlite que trae por defecto django a Oracle cloud
ID | Historia de Usuario | Estado | Descripción | Comentarios | Áreas de Mejora
27 | Listado de ropa basado en intereses | Completada | Funcionalidad de ropa recomendada creada. | Recomendaciones útiles. | Mejorar la precisión de las recomendaciones.
28 | Horarios de retiro de fundaciones | Completada | Horarios mostrados correctamente. | Bien implementado. | Verificar las zonas horarias y localización.
29 | Como fundación, quiero registrar la localidad física de retiro o entrega de las donaciones | Completada | Localidad de retiro registrada correctamente. | Funciona bien. | Mejorar la precisión geográfica.
30 | Agregar botón de conversación y ver perfil | Completada | Funcionalidad añadida. | Funciona correctamente. | Mejorar la accesibilidad del botón.
31 | Ver mi perfil | Completada | Funcionalidad de perfil creada. | Bien implementado. | Mejorar la visualización de datos en el perfil.
32 | Ver perfil de otro usuario | Completada | Visualización de perfiles ajenos completada. | Correcto. | Optimizar la presentación visual.
33 | Configurar Django para BBDD Oracle | Completada | Configuración correcta. | Conexión establecida sin errores. | Verificar el manejo de excepciones en la conexión.
34 | Crear Chat en tiempo real entre usuarios | Completada | Chat funcional. | Comunicación en tiempo real estable. | Mejorar la experiencia móvil del chat.
35 | Crear formularios para fundaciones | Completada | Formularios completos. | Bien implementados. | Agregar más campos opcionales en los formularios.
36 | Finalizar donación y petición | Completada | Finalización de donaciones implementada. | Funciona bien. | Mejorar confirmaciones antes de finalizar.
Observaciones: | El Sprint se desarrolló según lo planificado, cumpliendo con los objetivos establecidos. Sin embargo, se identificaron varias áreas de mejora que serán abordadas en el próximo Sprint para optimizar la funcionalidad y la experiencia de usuario. Se recomienda priorizar las mejoras en la precisión de las recomendaciones, la accesibilidad del chat y la visualización de datos en el perfil, así como continuar con la validación de la conexión a la base de datos Oracle.

## Sprint 4
Sprint review 4
Objetivo: | Implementar un sistema de reportes robusto para la gestión de perfiles fraudulentos y mejorar la experiencia del usuario con un sistema de notificaciones personalizables. Además, optimizar las interfaces de administración y reportes, y continuar con la implementación de validaciones y pruebas para asegurar la estabilidad del sistema.
ID | Historia de Usuario | Estado | Descripción | Comentarios | Áreas de Mejora
37 | ChatBot de ayuda | No completada | ChatBot no implementado. | Puede que en un futuro se implemente, pero por el momento es deseable | Ninguno.
38 | Opiniones de la fundación o usuario | Completada | Opiniones visibles. | El sistema funciona correctamente. | Mejorar la visualización de las opiniones.
39 | Notificaciones por correo | Completada | Notificaciones enviadas correctamente. | Funciona bien. | Mejorar la personalización del contenido.
40 | Reportar perfiles fraudulentos | Completada | Reportes funcionales. | El proceso de reporte es sencillo. | Mejorar la interfaz de reportes.
41 | Publicar información sobre misión y procesos | Completada | Publicación completada. | Bien implementada. | Añadir más opciones de personalización de contenido.
42 | Vista ADMIN | Completada | Vista de administración creada. | Funciona adecuadamente. | Mejorar la interfaz para mayor claridad.
43 | Atención de reportes | Completada | Funcionalidad de atención completada. | Respuestas rápidas a reportes. | Mejorar la gestión de reportes.
44 | Finalizar CRUD de las tablas | Completada | CRUD completado. | Funciona sin problemas. | Añadir más validaciones en el CRUD.
45 | Agregar filtros a las listas | Completada | Filtros añadidos. | Utilizados correctamente. | Mejorar la rapidez de los filtros.
46 | Validación de formularios | Completada | Validaciones implementadas. | Funciona como se esperaba. | Añadir validación de datos más estricta.
47 | Pruebas manuales | Completada | Pruebas realizadas correctamente. | No se encontraron errores importantes. | Realizar más pruebas de estrés.
Observaciones: | El Sprint avanzó según lo esperado, con varias funcionalidades completadas correctamente. Sin embargo, se identificaron oportunidades para mejorar la visualización de ciertos elementos (opiniones, reportes) y la rapidez en la aplicación de filtros. Se recomienda priorizar las optimizaciones en la interfaz y mejorar la personalización de notificaciones en el próximo Sprint.

## sprint 5
Sprint Review 5
Objetivo: | Optimizar la experiencia de usuario mediante la mejora de la precisión en la ubicación de ofertas de ropa, la personalización de las notificaciones y el perfeccionamiento del sistema de premios por donación. Además, implementar filtros adicionales en los historiales y en la búsqueda de usuarios para facilitar el acceso a la información, y garantizar que todos los ajustes finales sean validados adecuadamente antes del despliegue.
ID | Historia de Usuario | Estado | Descripción | Comentarios | Áreas de Mejora
48 | Ofertas de ropa por localidad | Completada | Ofertas mostradas por localidad. | Funcional y bien presentada. | Mejorar la precisión de la ubicación.
49 | Sistema de premios por donación | Completada | Sistema de premios implementado. | Funciona adecuadamente. | Mejorar las reglas del sistema de premios.
50 | Historial de donaciones | Completada | Historial visible y funcional. | Bien implementado. | Añadir filtros para búsquedas rápidas.
51 | Historial de peticiones | Completada | Historial visible. | Funciona correctamente. | Mejorar la visualización de las peticiones.
52 | Búsqueda de usuario por nombre | Completada | Función de búsqueda añadida. | Correcta y rápida. | Añadir más filtros de búsqueda.
53 | Sistema de notificaciones | Completada | Notificaciones funcionales. | Bien implementadas. | Mejorar la personalización de notificaciones.
54 | Alerta usando sweetalert | Completada | Alerta funcional. | Adecuada para formularios y notificaciones. | Mejorar la interacción con el usuario.
55 | Preparar presentación | Completada | Presentación lista. | Presentación clara y concisa. | Mejorar los detalles visuales.
56 | Configuraciones finales | Completada | Configuración finalizada. | Todo listo para despliegue. | Revisar la documentación final.
57 | Ajustes finales y correcciones de bugs | Completada | Correcciones realizadas. | Sin errores críticos. | Realizar pruebas de integración.
Observaciones: | El Sprint se completó con éxito, con todas las funcionalidades implementadas de acuerdo a lo esperado. Se identificaron áreas de mejora en la precisión de la ubicación, la personalización de las notificaciones y la visualización de historiales y peticiones. Para el próximo Sprint, se recomienda centrarse en optimizar la interacción con el usuario en las alertas, mejorar los filtros de búsqueda y realizar pruebas de integración exhaustivas antes del despliegue final.