## Hoja1
Actividad | Sprint | Prioridad | Estado | Responsable | Fecha estimada | comentario
agregar mision, procesos de donacion y horarios de atencion | 5 | Baja | Finalizada | Brian/maximiliano | 2024-10-29
Notificacion al correo | 5 | Alta | Finalizada | Brian | 2024-10-30
busqueda usuario por nombre | 5 | Baja | Finalizada | Maximiliano | 2024-10-30
Reportes | 4 | Alta | Finalizada | Brian | 2024-10-30
vista admin | 4 | Alta | Finalizada | Brian | 2024-10-30
crear ver reportes y atencion reportes en vista admin | 4 | Alta | Finalizada | Brian | 2024-10-30
CRUD tablas | 4 | Alta | Finalizada | Brian | 2024-10-30
ver el tema de los colores y diseño que tienen mucho contraste |  | Alta | Finalizada | Brian/maximiliano | 2024-10-23
Opiniones en perfil | 4 | Media | Finalizada | Brian | 2024-10-25 | falta que las estrellas visualicen bien
Desarrollar carta gantt bien detalla | 4 | Alta | Finalizada | Maximiliano | 2024-10-24 | Fecha inicio 12-08 (4 semanas fase 1) / fecha fin sprints: 23-11 / fecha fin proyecto: 14 -12
Validacion formularios | 5 | Alta | Finalizada | Maximiliano | 2024-10-30
Agregar filtros a todas las listas | 4 | Alta | En Espera | Maximiliano | 2024-10-30 | esta semana
Terminar paginators | 4 | Alta | Finalizada | Maximiliano | 2024-10-30
Agregar insignias | 5 | Alta | Finalizada | Brian
agregar filtro por comuna mapa pedir/donar | 5 | Baja | En curso | Brian |  | deseable
crear detail donacion peticion | 5 | Baja | En Espera | Brian |  | deseable
cambiar diseño index | 5 | Alta | Finalizada | Maximiliano
Terminar seccion de ayuda(principal ) preguntas frecuentes | 5 | Alta | Finalizada | Maximiliano
completar todos los sweet alert | 5 | Media | En Espera | Brian
En Espera
En Espera
En Espera
En Espera
tema dark | [5 empty] | deseable
chat diseño |  |  | Finalizada
barra de busqueda |  |  | finalizada

## Hoja2
Alta
Media
Baja
En curso
En Espera
Finalizada